|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 6»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Кошелева  «30» ноября 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ:  Заведующий МБДОУ  «Детский сад № 6»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Володина  «30» ноября 2018 г. |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении соглашения**

**по обеспечению мероприятий по охране труда**

**на 2018 год МБДОУ "Детский сад № 6".**

Мы, нижеподписавшиеся заведующий МБДОУ "Детский сад № 6" Володина Е.Н. и председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ "Детский сад № 6" Кошелева М.Н., заключили настоящее соглашение о выполнении мероприятий, обеспечивающих безопасность процесса в структурных подразделениях МБДОУ "Детский сад № 6"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Количество  работников | Стоимость | Срок исполнения | Ответственный | отметка о выполнении |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ | | | | | |  |
| 1 | Проведение общего технического осмотра здания, сооружений |  | - | Январь, май, август | Заведующий хозяйством, Заведующий МБДОУ | выполнено |
| 2 | Проведение инструктажей и проверки знаний у работников по ОТ и ТБ заполнение журналов учета инструктажей по ОТ и ПБ | 24 | - | Раз в 6 месяцев:  декабрь, май | Председатель комиссии по ОТ | выполнено |
| 3 | Организация и проведение административного контроля по соблюдению сотрудниками техники безопасности и охраны труда | 24 | - | В течение года | Заведующий МБДОУ, председатель комиссии по ОТ | выполнено |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | |  |
| 1 | Проведение испытания устройств заземления и изоляции (пищеблок, коридор) | 4 | 4 200 руб. | Апрель 2018 | Заведующий хозяйством,  ООО «ПромЭнергоСбыт"» | выполнено |
| 2 | Оснащение групп оборудованием | 4 | 75 850,00 | Апрель-август 2018 | Заведующий хозяйством, Заведующий МБДОУ | выполнено |
| 3 | Противоклещевая обработка территории ДОУ | 70 | 2 900,00 | Апрель 2018 | Заведующий хозяйством | выполнено |
| 3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | |  |
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда | 1 | 1 500,00 | II квартал | Заведующий хозяйством, Заведующий МБДОУ | выполнено |
| 1 | Прохождение медицинского осмотра | 24 | 72 000,00 | Раз в год  Август 2018 | Мед сестра | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | |  |
| 1 | Обеспечение работников моющими, чистящими средствами | 7 | 29 000,00 | ежемесячно | Заведующий хозяйством | выполнено |
| 2 | Обеспечение работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты | 11 | 4 000,00 | Раз в год | Заведующий хозяйством | выполнено |
| 5. Мероприятия по пожарной безопасности | | | | | |  |
| 1 | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | 24 | - | По плану | Заведующий хозяйством | выполнено |
| 2 | Проведение плановых эвакуаций | 24 | - | По плану | Заведующий хозяйством | выполнено |
| 3 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 24 | 4 800,00 | В течении года | ООО" Рамс" | выполнено |
| 4 | Обслуживание прямой автоматической связи с пожарной частью | 24 | 6 000,00 | В течении года | ООО" Рамс" | выполнено |
| 5 | Обслуживание вывода сигнала на пульт пожарной охраны | 24 | 4 900,00 | В течении года | ООО" Рамс" | выполнено |
| ИТОГО: | | | 269 050,00рублей | | |  |

заведующий председатель первичной

профсоюзной организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Володина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Кошелева